## Sheet1
Mã UC | Tên Use Case | Mô tả ngắn | Ưu tiên | Tình trạng hiện tại | Công việc cần làm
UC-01a | Tạo mới CTĐT | Tạo mới CTĐT, kiểm tra hợp lệ, sinh mã | P1 | Đã có model, view, form, URL | Kiểm thử toàn bộ luồng; bổ sung validate nâng cao và log thao tác
UC-01b | Cập nhật CTĐT | Cập nhật thông tin & tạo phiên bản mới | P1 | Đã có; chưa thấy UI so sánh phiên bản khi update | Hoàn thiện tính năng so sánh; thêm cảnh báo khi thay đổi lớn
UC-02 | Quản lý CĐR | Xây dựng, khảo sát, phê duyệt CĐR | P1 | Có model PLO, CLO; chưa có khảo sát/phê duyệt | Phát triển module khảo sát; thêm quy trình phê duyệt CĐR
UC-03 | Quản lý học phần | CRUD học phần, cập nhật cấu trúc & tín chỉ | P1 | Đã có đầy đủ | Rà soát nghiệp vụ, đồng bộ với CTĐT
UC-04 | Quản lý đề cương học phần | Tạo, cập nhật, phê duyệt, quản lý phiên bản đề cương | P1 | Có model DeCuongHocPhan; phê duyệt chưa đủ bước | Thêm workflow phê duyệt; tracking phiên bản
UC-05 | Quản lý phiên bản CTĐT | Tạo, so sánh, khôi phục phiên bản | P1 | Có trường version; UI so sánh chưa hoàn thiện | Xây UI so sánh; log thay đổi; chức năng khôi phục phiên bản
UC-06 | Quản lý Hội đồng và Thẩm định | Thành lập HĐ, họp, thẩm định CTĐT | P1 | Chưa thấy trong code | Xây toàn bộ module: model HĐ, luồng thành lập → họp → thẩm định
UC-07 | Quản lý Minh chứng & Tài liệu | Upload, phân loại, phân quyền | P1 | Chưa có | Thiết kế model file storage, phân loại, quyền truy cập; UI upload/download
UC-08 | Quản lý Quy trình Phê duyệt | Trình phê duyệt CTĐT, xử lý phản hồi, ban hành QĐ | P1 | Mới có trường trạng thái phê duyệt | Xây chi tiết các bước duyệt; log phản hồi; ban hành quyết định
UC-09 | Quản lý Báo cáo & Thống kê | Báo cáo tổng hợp, tiến độ mở ngành | P2 | Chưa có module báo cáo tổng hợp | Tạo báo cáo dashboard, xuất PDF/Excel, biểu đồ
UC-09/10 | Quản lý Người dùng & Phân quyền | Tài khoản, vai trò, quyền hạn, audit | P1 | Django admin + User model | Tích hợp UI phân quyền chi tiết; audit log thao tác
UC-11 | Quản lý Cấu hình Hệ thống | Tham số hệ thống, danh mục, templates | P2 | Chưa thấy | Tạo module cấu hình (timeout, file size, template văn bản)
UC-12 | Quản lý Giao diện Người dùng | Theme/layout, dashboard, menu | P3 | Đang dùng Bootstrap mặc định | Xây dashboard tùy biến; theme theo brand
UC-13 | Quản lý Tích hợp Hệ thống | API, SSO, đồng bộ dữ liệu, webhook | P2 | Chưa có tích hợp SSO; API nội bộ hoạt động | Thêm SSO (LDAP/AD), đồng bộ với hệ thống đào tạo; webhook sự kiện
UC-14 | Quản lý Backup & Recovery | Backup định kỳ, DR, khôi phục | P2 | Chưa thấy cơ chế backup | Triển khai backup DB/file; giao diện quản lý
UC-15 | Quản lý Đối sánh CTĐT | So sánh CTĐT với chương trình khác | P2 | Chưa có | Xây công cụ đối sánh (so sánh cấu trúc, CĐR)
UC-16 | Quản lý Khảo sát bên liên quan | Khảo sát, phân tích phản hồi | P2 | Chưa có | Tích hợp khảo sát online, thống kê
UC-17 | Quản lý Đánh giá CTĐT | Đánh giá định kỳ, đột xuất | P1 | Chưa có | Xây form tiêu chí, thu thập dữ liệu, báo cáo
UC-18 | Quản lý Điều kiện Mở ngành | Theo dõi đội ngũ, CSVC, CTĐT, kinh phí | P1 | Chưa có | Module nhập liệu, cảnh báo thiếu
UC-19 | Quản lý Kiểm định chất lượng | Kế hoạch kiểm định, minh chứng | P2 | Chưa có | Xây quy trình kiểm định, upload minh chứng
UC-20 | Quản lý Cải tiến CTĐT | Kế hoạch cải tiến, giám sát | P2 | Chưa có | Tạo kế hoạch cải tiến, theo dõi tiến độ
UC-21 | Quản lý Phân công giảng dạy | Lập kế hoạch, phân công, theo dõi | P3 | Chưa có | Module phân công + tracking
UC-22 | Quản lý Đánh giá học phần | Thu thập & phân tích dữ liệu | P2 | Chưa có | Form đánh giá, báo cáo học phần
UC-23 | Quản lý Tài nguyên học tập/NCKH | Quản lý học liệu số, nghiên cứu liên quan | P3 | Chưa có | Upload học liệu, phân quyền truy cập
UC-24 | Quản lý Kế hoạch đào tạo | Rà soát KH đào tạo | P3 | Chưa có | Form nhập KH, xuất báo cáo
UC-26 | Quản lý Nghị quyết phê duyệt chủ trương | Theo dõi nghị quyết | P2 | Chưa có | Module lưu trữ, tìm kiếm nghị quyết
UC-27 | Quản lý Tờ trình đề xuất chủ trương | Lập tờ trình, đính kèm minh chứng | P1 | Chưa có | Form tờ trình, upload file, gửi duyệt
UC-28 | Quản lý Thẩm định chủ trương | Tổ chức thẩm định, bỏ phiếu | P1 | Chưa có | Module quy trình thẩm định chủ trương
UC-30 | Quản lý Ban chuyên môn | Thành lập tổ đánh giá, phân công | P2 | Chưa có | Model Ban chuyên môn, phân công công việc
UC-31 | Quản lý Đề án mở ngành | Xây dựng đề án, minh chứng | P1 | Chưa có | Form đề án, quản lý version
UC-32 | Quản lý Thẩm định cuối cùng | Thẩm định hồ sơ mở ngành | P1 | Chưa có | Module thẩm định cuối, lưu biên bản
UC-37 | Quản lý kế hoạch triển khai CTĐT | Kế hoạch chuyển đổi, theo dõi triển khai | P2 | Chưa có | Giao diện kế hoạch, tracking
UC-38 | Quản lý tracking thay đổi | Ghi nhận thay đổi, log người dùng | P2 | Chưa có | Module change-log, xuất lịch sử
UC-39 | Quản lý workflow & nhắc việc | Thiết lập quy trình, nhắc việc | P2 | Chưa có | Workflow engine, gửi thông báo
UC-40 | Quản lý phối hợp đơn vị | Phối hợp triển khai, xử lý vướng mắc | P3 | Chưa có | Module trao đổi, lưu lịch sử phối hợp